**დანართი N2**

**სამოქმედო გეგმა 2021-2024**

**მიზანი 1. ახალგაზრდების მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში გაზრდილია**

**შედეგი:** ა)ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ფიქრობს, რომ ახალგაზრდობის ინტერესები გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში (სრულად გათვალისწინებულია ან უფრო გათვალისწინებულია, ვიდრე არა); ბ) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელსაც არ სურს მუნიციპალიტეტიდან საცხოვრებლად სხვაგან გადასვლა.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამების / პროექტების / ღონისძიებები (მოკლე აღწერა)** | **ინდიკატორები** | **პასუხისმგებელი / პარტნიორი** | **ვადა (წელი)** | **დაფინანსების წყარო** |
| **ამოცანა 1.1. ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობა გაზრდილია**  **შედეგი:** ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც გასული 12 თვის განმავლობაში ინტენსიურად იყო ჩართული მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდებთან დაკავშირებულ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში | | | | |
| 1.1.1. ახალგაზრდული საბჭოს კონცეფციის მომზადება, რომლის მიზანი იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ბიუჯეტირებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის უზრუნველყოფა. | - შემუშავებულია კონცეფცია ახალგაზრდული საბჭოს შესახებ;  - მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები ინფორმირებული არიან ახალგაზრდული საბჭოს შესახებ | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2021 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.1.2. არჩევითი და წარმომადგენლობითი ახალგაზრდული საბჭოს დაფუძნება, მხარდაჭერა და გაძლიერება. | - ახალგაზრდული საბჭო ფუნქციონირებს და ასრულებს საკრებულოს მიერ დამტკიცებული დებულებით გათვალისწინებულ ფუნქციებს | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2022-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.1.3. ახალგაზრდების ჩართვა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რომელიც უშუალოდ მათ და/ან ზოგადად მუნიციპალიტეტის საქმიანობასა და განვითარებას ეხება და რაც ასევე გულისხმობს ჩართულობას მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებაში. | - ახალგაზრდები რეგულარულად მონაწილეობენ საჯარო განხილვებში, შეხვედრებში და კონსულტაციებში;  - სტრატეგიით გათვალისწინებული და ახალგაზრდებთან დაკავშირებული ყველა სხვა ღონისძიება იგეგმება ახალგაზრდების აზრის შესწავლის, კვლევის, ფოკუს ჯგუფების, გამოკითხვის, კონსულტაციის და სხვა მეთოდების საფუძველზე და ახალგაზრდები მონაწილეობენ ამ ღონისძიებების განხორციელებაში;  - შემუშავებულია და პრაქტიკაში გამოიყენება სტრატეგიით გათვალისწინებული და ახალგაზრდებთან დაკავშირებული ყველა სხვა ღონისძიების მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.1.4. ყოველწლიური ახალგაზრდული ფორუმის ჩატარება ახალგაზრდული სექტორის და სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით, მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ანგარიშგება-შეფასების, სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვისა და კოორდინაციის მიზნით. | - ჩატარებულია სულ მცირე 3 ახალგაზრდული ფორუმი | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| **ამოცანა 1.2. ახალგაზრდების მონაწილეობა მოხალისეობრივ საქმიანობაში გაზრდილია**  **შედეგი:** ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელმაც გასული 12 თვის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო მოხალისეობრივ აქტივობებში საქართველოში ან/და საზღვარგარეთ | | | | |
| 1.2.1. მოხალისეობის პოპულარიზაცია საინფორმაციო კამპანიების(მათ შორის, სიუჟეტების მომზადება მოხალისეებისა და მოხალისეობის შესახებ და მედიაში განთავსება) მეშვეობით | - ჩატარებულია სულ მცირე 5საინფორმაციო კამპანია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სულ მცირე 500 ახალგაზრდამ;  - მომზადებულია და მედიაში განთავსებულია 15 სიუჟეტი | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.2.2. ახალგაზრდების ინფორმირება მოხალისეობის შესაძლებლობების შესახებ საქართველოსა და საზღვარგარეთ (მათ შორის, მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვან და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში) | -შექმნილია მოხალისეთა პორტალი, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ დახმარების გაწევასა და მიღებას, ასევე სხვადასხვა პროექტებში (საქართველოში და საზღვარგარეთ) მოხალისედ მუშაობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2022-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| **ამოცანა 1.3. ახალგაზრდების ინფორმირებულობა მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ გაზრდილია**  **შედეგი:** ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ინფორმაციას მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ადგილობრივი ხელისუფლებისგან იღებს | | | | |
| 1.3.1. ინტერნეტ პლატფორმის და მისი მობილური აპლიკაციის შექმნა ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდების, თანამედროვე ტენდენციებისა და სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით | - შექმნილია და ფუნქციონირებს ინტერნეტ პლატფორმა და მობილური აპლიკაცია;  - ინფორმაციის გაზიარების შესაძლებლობა აქვს ყველა დაინტერესებულ მხარეს | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი, დონორული დაფინანსება |
| 1.3.2. საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელთა მიზანი ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა შესაძლებლობების გაცნობა და მათ გამოყენებაში მხარდაჭერაა | - ჩატარებულია სულ მცირე 30 შეხვედრა;  -მონაწილეობა მიიღო სულ მცირე 750 ახალგაზრდამ | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| **ამოცანა 1.4. ფუნქციონირებს ხელმისაწვდომი და თავისუფალი ახალგაზრდული სივრცეები**  **შედეგი:** ა) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელმაც იცის, რომ მუნიციპალიტეტში არსებობს ფიზიკური სივრცე (ოთახი, შენობა), რომელიც გამოყოფილია ახალგაზრდებისათვის; ბ) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც რეგულარულად სარგებლობს ახალგაზრდული სივრცით (თვეში რამდენჯერმე) | | | | |
| 1.4.1. ღია და ხელმისაწვდომი ახალგაზრდული სივრცეების შექმნა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ შეკრებას, პროგრამებში მონაწილეობას, ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას | - ჩატარებულია მოკვლევა არსებული ინფრასტრუქტურის შესახებ;  - სულ მცირე 5 სათანადოდ აღჭურვილი ახალგაზრდული სივრცე გახსნილია და მოქმედებს: მატანში, ქვ.ალვანში, ახმეტაში, ჯოყოლოშიდა ქისტაურში | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი, დონორული დაფინანსება |
| 1.4.2. ახალგაზრდული სივრცეების მართვა ახალგაზრდებისა და კვალიფიციური ახალგაზრდული მუშაკების მიერ | - უზრუნველყოფილიაახალგაზრდებისმონაწილეობაახალგაზრდულისივრცეებისმართვაში;  - ყველა ახალგაზრდულ სივრცეში მუშაობს მინიმუმ 1 ახალგაზრდული მუშაკი;  - ახალგაზრდულსივრცეებსგამოყოფილიაქვთბიუჯეტიღონისძიებებისგანსახორციელებლად | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.4.3. ბიბლიოთეკების მოდერნიზება, ახალგაზრდებისადმი კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა ახალგაზრდული საქმიანობის პროგრამების განხორციელებისათვის | - ჩატარებულია მოკვლევა არსებული ინფრასტრუქტურის შესახებ;  - სულ მცირე 3 ობიექტი მოდერნიზებულია და ჩართულია ახალგაზრდული საქმიანობის პროგრამების განხორციელებაში | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2022-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი;  დონორი ორგანიზაცია |
| **ამოცანა 1.5. შექმნილია მონაწილეობის თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემო ყველა ახალგაზრდისთვის**  **შედეგი:** ა) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ახალგაზრდობის წინაშე მდგარ ხუთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას შორის ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობას ასახელებს; ბ) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებულ ახალგაზრდულ პროგრამებში (რეგულარულად მონაწილეობს ან რამდენჯერმე მიიღო მონაწილეობა); გ) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ახალგაზრდობის წინაშე მდგარი ხუთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას შორის უმცირესობათა უფლებების დაცვას ასახელებს | | | | |
| 1.5.1. სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, მათ შორის პროფესიული განათლების პროგრამებში, ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობისთვის |  | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.5.2. სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებებში სპეციალური საჭიროების მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სხვადასხვა უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენელი ახალგაზრდების მონაწილეობის წახალისება | - ღონისძიებების დაგეგმვისას გათვალისწინებულია სპეციალური საჭიროების მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სხვადასხვა უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენელი ახალგაზრდების ინტერესები და მორგებულია მათზე | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.5.3. ერთობლივი ღონისძიებების (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული, გასართობი, რეკრეაციული და სხვა) ორგანიზება ეთნიკურად ქართველი და ქისტი ახალგაზრდების მონაწილეობით, რომლებიც მათი ინტერესების წინასწარ შესწავლის საფუძველზე და მათი ჩართულობით იგეგმება და ხორციელდება | - ჩატარებულია სულ მცირე 15 შეხვედრა;  - მონაწილეობა მიიღო სულ მცირე 300ახალგაზრდამ;  - ჩატარებულია სულ მცირე 3 ბანაკი | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.5.4. საგანმანათლებლო შესაძლებლობების უზრუნველყოფა ყველა ახალგაზრდისთვის | - შექმნილია დახმარების პროგრამა იმ ახალგაზრდებისთვის, ვინც დასაქმების გამო (მაგ. მისდევს მესაქონლეობას) იძულებულია, დროებით შეწყვიტოს სწავლა;  - დამატებითი საგანმანათლებლო შესაძლებლობები შექმნილია ყველა ახალგაზრდისთვის, ვინც ნაადრევად შეწყვიტა სწავლა | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| **ამოცანა 1.6. ახალგაზრდული ორგანიზაციების, ახალგაზრდების იდეების და ინიციატივების მხარდაჭერა გაზრდილია**  **შედეგი:** ა) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელმაც მიმართა მუნიციპალიტეტს რაიმე სახის ინიციატივის / პროექტის განსახორციელებლად; ბ) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც კმაყოფილია მუნიციპალიტეტის დახმარებით (ძალიან კმაყოფილი ან უფრო კმაყოფილი, ვიდრე არა) | | | | |
| 1.6.1. ახალგაზრდული იდეებისა და ინიციატივების მხარდაჭერის და/ან დაფინანსების მექანიზმის შექმნა | -ყოვეწლიურად ბიუჯეტში გამოყოფილია სულ მცირე 100 000 ლარის ოდენობით(ყოველ წლიურად პროექტის განმავლობაში) დაფინანსება ახალგაზრდების ინიციატივებისა და იდეების მხარდაჭერისა და განხორციელებისთვის;  -განსაზღვრულია იდეებისა და ინიციატივების წარმოდგენის და გამარჯვებულებების გამოვლენის წესი და პირობები;  - გადაწყვეტილებების მიღება გამარჯვებული იდეებისა და ინიციატივების შესახებ ხდება ახალგაზრდებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, პარიტეტულ საწყისებზე | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2022-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 1.6.2. სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფების მხარდაჭერა და წახალისება | - ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ახალგაზრდების მიერ დაგეგმილი და განხორციელებულია ყოველწლიურად სულ მცირე 1 ღონისძიება | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |

**მიზანი 2. ახალგაზრდული საქმიანობა განვითარებულია**

**შედეგი:** ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ჩართულია ახალგაზრდულ საქმიანობაში

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამების / პროექტების / ღონისძიებები (მოკლე აღწერა)** | **ინდიკატორები** | **პასუხისმგებელი / პარტნიორი** | **ვადა (წელი)** | **დაფინანსების წყარო** |
| **ამოცანა 2.1. ახალგაზრდებისთვის გაზრდილია ხელმისაწვდომობა ხარისხიან ახალგაზრდული საქმიანობის პროგრამებზე, რომლებიც არაფორმალური განათლების საშუალებით ხორციელდება და ხელს უწყობენ ახალგაზრდებში სხვადასხვა კომპეტენციების განვითარებას**  **შედეგი:** ა) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელმაც ბოლო 12 თვის განმავლობაში ისარგებლა შემდეგი სერვისებით: არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამები (ტრენინგ კურსები, სემინარები, ვორქშოპები და სხვა); მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა კულტურული და სპორტული წრეები; საბანაკე პროგრამები; საინფორმაციო და საკონსულტაციო სერვისები; ბ) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც კმაყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურულ-შემოქმედებითი და გართობა-დასვენების შესაძლებლობებით (ძალიან კმაყოფილი ან უფრო კმაყოფილი, ვიდრე არა) | | | | |
| 2.1.1. მობილური ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარება, კერძოდ, მხარდაჭერა ახალგაზრდობის სააგენტოს, კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის, ორგანიზაციის „გადავარჩინოთ ბავშვები“ და საქართველოს ახალგაზრდულ მუშაკთა ასოციაციის ერთობლივი პროექტის „უნარები დასაქმებისთვის“, რომელიც ითვალისწინებს მინიმუმ 1 მობილური ახალგაზრდული მუშაკის მომზადებას და ადგილზე დასაქმებას 2 წლის ვადით და სერვისების შექმნას ახალგაზრდებისთვის. | - მობილური ახალგაზრდული მუშაკები იღებენ სათანადო მხარდაჭერას მუნიციპალიტეტის მერიისგან მათ საქმიანობაში და სერვისების შექმნა-განვითარებაში, რაც, საჭიროების შემთხვევაში, ასევე გულისხმობს სივრცის გამოყოფას ღონისძიებების განსახორციელებლად | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.1.2. სასკოლო ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარება, კერძოდ, მოსწავლეებისთვის კომპეტენციების განვითარების შესაძლებლობების შექმნა სხვადასხვა სასკოლო აქტივობისა თუ ღონისძიების საშუალებით (პროექტზე დაფუძნებული სწავლება, თანატოლთა განათლება და სხვა). | - თანამშრომლობა დაწყებულია სულ მცირე 5 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლასთან;  - ჩართულია სულ მცირე 1000მოსწავლე | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.1.3. ახალგაზრდების ჩართვა კულტურულ-შემოქმედებითი, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის,პროგრამებში. | - ყოვეწლიურად მხარდაჭერილია სულ მცირე 10პროგრამის განხორციელება;  - პროგრამებში მონაწილეობა მიღებული აქვს სულ მცირე 500 ახალგაზრდას;  - პროგრამების დაგეგმვა ხდება ახალგაზრდების ინტერესების გათვალისწინებით, ხოლო განხორციელება - მათი ჩართულობით. | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.1.4. ახალგაზრდების ჩართვა გართობა-დასვენების პროგრამებში. | - ყოვეწლიურად მხარდაჭერილია სულ მცირე 3 პროგრამის განხორციელება;  - პროგრამებში მონაწილეობა მიღებული აქვს სულ მცირე 300ახალგაზრდას;  - პროგრამების დაგეგმვა ხდება ახალგაზრდების ინტერესების გათვალისწინებით, ხოლო განხორციელება - მათი ჩართულობით. | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.1.5. ახალგაზრდებზე მორგებული და მათი ინტერესებისა და საჭიროებების შესაბამისი ახალგაზრდული საქმიანობის პროგრამების მხარდაჭერა, მათი რაოდენობის და ხელმისაწვდომობის გაზრდა. | - რეგულარულად ხდება არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების მხარდაჭერა და შექმნილია მათთან თანამშრომლობის მექანიზმი | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი, დონორული დაფინანსება |
| **ამოცანა 2.2. ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუტი გაძლიერებული და განვითარებულია**  **შედეგი:** სერტიფიცირებული ახალგაზრდული მუშაკების რაოდენობა | | | | |
| 2.2 1. ახალგაზრდული მუშაკებისკვალიფიკაციის ამაღლება და სერტიფიცირება | - გადამზადებული და/ან სერტიფიცირებულია სულ მცირე 4 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელი;  - გადამზადებული და/ან სერტიფიცირებულია სულ მცირე 20ახალგაზრდული მუშაკი | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.2.2. მხარდაჭერა საზოგადოებრივ კოლეჯ „აისის“ ქვემო ალვანის ფილიალში ახალგაზრდობის სააგენტოს და საქართველოს ახალგაზრდულ მუშაკთა ასოციაციის „ახალგაზრდულ მუშაკთა პროფესიული გადამზადების“ კურსის განხორციელების | - ახალგაზრდული მუშაკები იღებენ სათანადო მხარდაჭერას მუნიციპალიტეტის მერიისგან მათ საქმიანობაში, რაც, საჭიროების შემთხვევაში, ასევე გულისხმობს სივრცის გამოყოფას ღონისძიებების განსახორციელებლად | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია / ახალგაზრდობის სააგენტო | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 2.2.3. სამუშაო შეხვედრების ჩატარება ახალგაზრდული მუშაკების და მუნიციპალური სამსახურებისა და ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით, ახალგაზრდული ღონისძიებების ერთობლივი დაგეგმვის, გამოცდილების გაზიარებისა და მათი მიმდინარეობის კოორდინაციის მიზნით. | - ყოველწლიურად ჩატარებულია სულ მცირე 2 სამუშაო შეხვედრა | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |

**მიზანი 3. ახალგაზრდებს აქვთ დასაქმების მეტი შესაძლებლობები**

**შედეგი:** ა) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ახალგაზრდობის წინაშე მდგარ ხუთ ყველა ზემნიშვნელოვან პრობლემას შორის დასაქმებას ასახელებს; ბ) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც არ არის დასაქმებული, მაგრამ ეძებს სამუშაოს

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამების / პროექტების / ღონისძიებები (მოკლე აღწერა)** | **ინდიკატორები** | **პასუხისმგებელი / პარტნიორი** | **ვადა (წელი)** | **დაფინანსების წყარო** |
| **ამოცანა 3.1. ახალგაზრდებს აქვთ დასაქმებისთვის საჭირო ინფორმაცია და კომპეტენციების განვითარების შესაძლებლობები**  **შედეგი:** ა) ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც თვლის, რომ ახალგაზრდისთვის დასაქმება მუნიციპალიტეტში რთულია (ძალიან რთულია ან უფრო რთულია, ვიდრე მარტივი); ბ) ხანგრძლივი დროით (1 წელი და მეტი) უმუშევრების პროცენტული წილი იმ ახალგაზრდებში, რომლებიც არ არიან დასაქმებული, მაგრამ ეძებენ სამუშაოს | | | | |
| 3.1.1. მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ კვლევის ჩატარება და ახალგაზრდების შემდგომი კონსულტირება | - ჩატარებულია კვლევა შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ;  - მიზნობრივი კონსულტაცია მიიღო სულ მცირე 150ახალგაზრდამ | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2022-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი, დონორული დაფინანსება |
| 3.1.2. პროფესიული მომზადების /გადამზადების და სასწავლო კურსების მხარდაჭერა და დაფინანსება ახალგაზრდებისთვის | - პროფესიული მომზადების / გადამზადების და სასწავლო კურსები გაიარა სულ მცირე 150ახალგაზრდამ | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია / პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები | 2022-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი / დონორული დაფინანსება |
| 3.1.3. კერძო სექტორთან თანამშრომლობის გაზრდა და ამ მიზნით პლატფორმის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს კერძო სექტორსა და ახალგაზრდებს შორის კომუნიკაციას და მიაწვდის ახალგაზრდებს ინფორმაციას კერძო სექტორში დასაქმების შესაძლებლობების შესახებ | - ყოველწლიურად ორგანიზებულია სულ მცირე 1 შეხვედრა კერძო სექტორთან მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის გაცნობის მიზნით;  - შემუშავებულია წინადადებები, რომ მოხდეს ახალგაზრდების სტაჟირება, გაცნობითი ხასიათის ვიზიტები, დასაქმების, მათ შორის სეზონური და საზაფხულო დასაქმების, შესაძლებლობების შექმნა კერძო სექტორში | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია / კერძო სექტორი | 2022-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი / დონორული დაფინანსება |
| 3.1.4. ახალგაზრდებს შორის მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა | - ახალგაზრდები პროაქტიულად იღებენ ინფორმაციას სამეწარმეო და ბიზნეს საქმიანობის დაწყებისა და განვითარების შესაძლებლობების შესახებ და მხარდაჭერას ასეთ პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია არასამთავრობო სექტორი / კერძო სექტორი | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი / დონორული დაფინანსება |
| **ამოცანა 3.2. პროფესიული განათლების შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის გაზრდილია**  **შედეგი:** ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ახალგაზრდობის წინაშე მდგარი ხუთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას შორის პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობას ასახელებს | | | | |
| 3.2.1. ახალგაზრდების ინფორმირებულობის გაზრდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, პროფესიული განათლების პროგრამებისა და კურსების შესახებ | - ჩატარებულია სულ მცირე 3საინფორმაციო კამპანია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სულ მცირე300 ახალგაზრდამ | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 3.2.2. პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ახალგაზრდების სწავლის მხარდაჭერა | - პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლებლად მხარდაჭერა მიიღო სულ მცირე 50ახალგაზრდამ;  - ახალგაზრდები იღებენ მხარდაჭერას ტრანსპორტის მომსახურებაში | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |

**მიზანი 4. ახალგაზრდების აქვთ ჯანსაღი ცხოვრების მეტი შესაძლებლობები**

**შედეგი:** ახალგაზრდების რაოდენობა, რომლებიც რეგულარულად ვარჯიშობენ, დაკავებული არიან სპორტით ან სხვა ფიზიკური აქტივობებით (თითქმის ყოველდღე, კვირაში 3-4 დღე ან კვირაში 1-2 დღე)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამების / პროექტების / ღონისძიებები (მოკლე აღწერა)** | **ინდიკატორები** | **პასუხისმგებელი / პარტნიორი** | **ვადა (წელი)** | **დაფინანსების წყარო** |
| **ამოცანა 4.1. ცხოვრების ჯანსაღი წესი პოპულარული და წახალისებულია ახალგაზრდებს შორის**  **შედეგი:** ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც თვლის, რომ მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდებში სიგარეტის, ალკოჰოლის, მარიხუანის, ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება და აზარტულ თამაშებში ჩართულობა პრობლემურია (ძალიან პრობლემურია ან უფრო პრობლემურია, ვიდრე არა) | | | | |
| 4.1.1. საინფორმაციო კამპანიების ორგანიზება (ბუკლეტების დარიგება, სოციალური ქსელებისა და ადგილობრივი მედიის გამოყენება და სხვა) ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ | - ჩატარებულია სულ მცირე 3 საინფორმაციო კამპანია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სულ მცირე 250 ახალგაზრდამ | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი, დონორული დაფინანსება |
| 4.1.2. თემატური ტრენინგების, სემინარებისა და სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება თანატოლ განმანათლებლების, ექიმების, ფსიქოლოგების, პედაგოგებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ | - ჩატარებულია სულ მცირე 5ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სულ მცირე250ახალგაზრდამ | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია / არასამთავრობო სექტორი | 2022-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი, დონორული დაფინანსება |
| **ამოცანა 4.2. ხარისხიანი სპორტული და ფიზიკური აქტივობის შესაძლებლობების ხელმისაწვდომობა ახალგაზრდებისთვის გაზრდილია**  **შედეგი:** ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ახალგაზრდობის წინაშე მდგარი ხუთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას შორის ვარჯიშის, სპორტულ აქტივობაში ჩართვის შესაძლებლობას შესაძლებლობის ნაკლებობა ასახელებს | | | | |
| 4.2.1. სპორტული სექციების და წრეების მრავალფეროვნებისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდა | - დაგეგმვა ხდება ახალგაზრდების ინტერესების გათვალისწინებით;  - გახსნილია და/ან განახლებულია სულ მცირე 3სექცია და წრე, რომელშიც ჩართულია სულ მცირე 100ახალგაზრდა | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 4.2.2. რეგულარული და მრავალჯერადი სპორტული და ფიზიკური აქტივობის ღონისძიებების ორგანიზება ახალგაზრდების ინტერესების შესაბამისად (სამოყვარულო ლიგები, ტურნირები და სხვა), რომელთა დაგეგმვაში და განხორციელებაში ჩართული არიან ახალგაზრდები | - ღონისძიებების დაგეგმვა ხდება ახალგაზრდების ინტერესების გათვალისწინებით, ხოლო განხორციელება - მათი ჩართულობით;  - ჩატარებულია სულ მცირე 10ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სულ მცირე 500 ახალგაზრდამ | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 4.2.3. სპორტულ ღონისძიებებში ახალგაზრდა ქალების მონაწილეობის წახალისება | - რეგულარულად ტარდება დამატებითი მოკვლევა, რომელი სპორტის სახეობაზე ან ინფრასტრუქტურაზე არის მოთხოვნა ახალგაზრდა ქალების მხრიდან და შექმნილია შესაბამისი შესაძლებლობები | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |

**მიზანი 5. განხორციელება, კოორდინაცია, მონიტორინგი და შეფასება**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამების / პროექტების / ღონისძიებები (მოკლე აღწერა)** | **ინდიკატორები** | **პასუხისმგებელი / პარტნიორი** | **ვადა (წელი)** | **დაფინანსების წყარო** |
| 5.1. არასამთავრობო სექტორთან დიალოგისთვის ინსტიტუციონალური და მუდმივმოქმედი პლატფორმის შექმნა და მათი ჩართვა სტრატეგიის იმპლემენტაციის, მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში. | - შექმნილია სამუშაო ჯგუფი;  - ყოვეწლიურად ტარდება სულ მცირე 4 შეხვედრა | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 5.2. წლიური ანგარიშის მომზადება და საჯაროდ გამოქვეყნება. | - ყოველი წლის დეკემბერში მზადდება და საჯაროდ ქვეყნდება ანგარიში | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2023 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 5.3. სტრატეგიის საბოლოო შეფასების ანგარიშის მომზადება და გამოქვეყნება. | - მომზადებულია და გამოქვეყნებულია სტრატეგიის საბოლოო შეფასების ანგარიში | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 5.4. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომის დანერგვა სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში. | - სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელების, დაგეგმვისა და შეფასებისთვის, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით, ტარდება სხვადასხვა ტიპის კვლევითი სამუშაოები | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 2021-2024 | ადგილობრივი ბიუჯეტი |