**ახმეტის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი დოკუმენტის სამოქმედო გეგმა 2024-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 1:** | | მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება, საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება. | | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | | | **მიზანი 2:** შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა.  **მიზანი 3:** ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის.  **მიზანი 9:** მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა. | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი** **1.1:** | | მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გამოყოფილი თანხმების რაოდენობა | | | |  | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | https://akhmeta.gov.ge/ | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | 13 603 600 | | | გაიზრდება 15 %-ით | | გაიზრდება 25%-ით | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | | |
| **ამოცანა 1.1:** | | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორები** | | მუნიციპალიტეტში მოასფალტებული საგზაო ინფრასტრუქტურის კილომეტრაჟი. | | |  | | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 165 კმ | | გაიზრდება 10 %-ით | | | გაიზრდება 15 %-ით | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **1.1.1.** | ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში შიდა გზების დაგება/რეაბილიტაცია | **1.1.1.1.** | გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდა შეკეთება/რეაბილიტაცია | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | საქართველოს მთავრობა | | 2024-2025 | | ადგილობრივი ბიუჯეტი;  რეგიონალური განვითარების ფონდი | | 15 000 000 | 02 01 | |  |  |  |
| **1.1.2.** | არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია/აშენებება | **1.1.2.1.** | რეაბილიტირებული/ აშენებული არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | საქართველოს მთავრობა | | 2024-2025 | | ადგილობრივი ბიუჯეტი | | 500 000 | 03 03 01 | |  |  |  |
| **ამოცანა 1.2:** | | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის წყლის სისტემების მშენებლობა და მოვლა-პატრონობა. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორები:** | | ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლების რ-ბა, სადაც სასმელი წყალის მოვლა-პატრონობისთვის ჩატარდა საჭირო სამუშაოები. | | |  | | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 50 | | შენარჩუნდება იგივე მაჩვენებელი | | | შენარჩუნდება იგივე მაჩვენებელი | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **1.2.1.** | ჭაბურღილებისა და წყლის მიწოდების ქსელების მოწყობა | **1.1.2.1.** | მოწყობილი ჭაბურღილებისა და წყლის მიწოდების ქსელების რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | |  | | 2024-2025 | | ადგილობრივი ბიუჯეტი;  რეგიონალური განვითარების ფონდი | | 1 200 000 | 02 02 01 | |  |  |  |
| **1.2.2.** | სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა (ძველი ქსელების შეცვლა ახლით. სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების შეკეთება, გაწმენდა, წყლის დაქლორვა) | **1.2.2.1.** | შეცვლილი ქსელების რაოდენობა, შესრულებული წყლის გაწმენდითი სამუშაოების რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | |  | | 2024-2025 | | ადგილობრივი ბიუჯეტი | | 1 242 000 | 02 02 03 | |  |  |  |
| **ამოცანა 1.3:** | | მუნიციპალიტეტში გარე განათების სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაცია. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორები:** | | გარე განათების სერვისზე გამოყოფილი თანხმების რაოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 750 000 ლარი | | გაიზრდება 10 %-ით | | | გაიზრდება 20 %-ით | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **1.3.1.** | გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია, მოვლა/პატრონობა | **1.3.1.1.** | შეკეთებული/მოწყობილი სანათი წერტილების რაოდენობა, სადენების სიგრძე, თანამედროვე LED სანათების % გარე სანათების საერთო რაოდენობასთან მიმართებაში. გარე განათების ბოძების და ლამპიონების რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | |  | | 2024-2025 | | ადგილობრივი ბიუჯეტი | | 810 000 | 02 03 04 | |  |  |  |
| **1.3.2.** | ღამის განათების უსაფრთხო და გამართული ფუნქციონირება | **1.3.2.1.** | შეცვლილი იზოლირებული სადენების რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | |  | | 2024-2025 | | ადგილობრივი ბიუჯეტი | | 680 000 | 02 03 01 | |  |  |  |
| **ამოცანა 1.4:** | | საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა და რეაბილიტაცია. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორები:** | | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში არსებული და ახალი სკვერებისა და პარკების მოწყობისთვის გამოყოფილი თანხების რაოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 350 000 | | გაიზრდება 10 %-ით | | | გაიზრდება 15 %-ით | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **1.4.1.** | სკვერების/პარკების მოწყობა/რეაბილიტაცია | **1.4.1.1.** | მოწყობილი/ რაბილიტირებული პარკებისა და სკვერების რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | |  | | 2024-2025 | | **ადგილობრივი ბიუჯეტი** | | 735 000 | 02 05 01 | |  |  |  |
| **ამოცანა 1.5:** | | ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორები:** | | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის გამოყოფილი თანხების რაოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 1 434 600 | | გაიზრდება 10%-ით | | | გაიზრდება 15%-ით | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **1.5.1.** | ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | **1.5.1.1.** | განხორციელებული ტურისტული პროექტების რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | |  | | 2024-2025 | | **ადგილობრივი ბიუჯეტი** | | 420 000 | 02 07 01 | | 1 350 000 | დონორები |  |
| **ამოცანა 1.6:** | | ბიზნესებთან ურთიერთობის პლატფორმის შექმნა. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორები:** | | მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ფორუმების, გამოფენებისა და ფესტივალების რაოდენობა. | | |  | | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 0 | | 2 | | | 4 | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **1.6.1.** | ფორუმების, ფესტივალების, გამოფენების, სახალხო ღონისძიებების გამართვა | **1.6.1.1.** | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | |  | | 2024-2025 | | 100 000 | |  |  | |  | დონორი | 100000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 2:** | | მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სისტემის გაუმჯობესება და გარემოს დაცვის ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარება. | | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | | | **მიზანი 9:** მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა და ინოვაციების ხელშეწყობა.  **მიზანი 13** - კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი** **2.1:** | | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიზნის მისაღწევად გამოყოფილი თანხის რაოდენობა | | | |  | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 |  | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | 1 661 400 | | | გაიზრდება 30%-ით | | | გაიზრდება 40%-ით | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | | |
| **ამოცანა 2.1:** | | ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის სისტების გაუმჯობესება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორები:** | | მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 1 139 300 | | | გაიზრდება 30%-ით | | გაიზრდება 40%-ით | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **2.1.1.** | ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ყოველდრიური დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | **2.1.1.1.** | გატანილი ნარჩენების რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | |  | | | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი | | 2 665 000 | 03 01 | |  |  |  |
| **ამოცანა 2.2:** | | ნარჩენების მოსაკრებლის გადახდის სიტემის დანერგვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორები:** | | მუნიციპალიტეტში შექმნილია ნარჩენების მოსაკრებლის ამოღების სისტემა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 0 | | | დანერგილია | | გაუმჯობესებულია | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **2.2.1.** | ნარჩენების მოსაკრებლის გადახდის სისტემის დასრულება | **2.2.1.1.** | დამტკიცებული ნარჩენების გადახდის სისტემა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | |  | | | 2024-2025 | **ადგილობრივი ბიუჯეტი** | | 8 100 | 01 01 02 | |  |  |  |
| **ამოცანა 2.3** | | გარემოს დაცვის საკითხებზე ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების ჩატარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი:** | | ცნობიერების ასამაღლებელი ტრენინგებისა და შეხვედრების რაოდენობა, ჩატარებული დასუფთავების აქციების რაოდენობა. | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 5 | | | 15 | | 20 | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **2.3.1.** | გარემოს დაცვის საკითხებზე მოსწავლეებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრები | **2.3.1.1.** | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | |  | | | 2024-2025 | 20000 | |  |  | |  | დონორი | 20000 |
| **2.3.2.** | საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ექსკურსიების ორგანიზება | **2.3.2.1.** | ექსკურსიების რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | |  | | | 2024-2025 | 20000 | |  |  | |  | დონორი | 20000 |
| **2.3.3.** | ახმეტის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ბროშურების დამზადება | **2.3.3.1.** | დამზადებული ბროშურების რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | |  | | | 2024-2025 | 15000 | |  |  | |  | დონორი | 15000 |
| **ამოცანა 2.4:** | | თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ეფექტური მართვის სისტემის შექმნა/შენარჩუნება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორები:** | | მუნიციპალიტეტში დაცული ტერიტორიების სისტემის მართვაზე ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 519 400 | | | 786 000 | | 952 000 | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **2.4.1.** | თუშეთის დაცული ტერიტორიის აიპის დაფინანსება | 2.4.1.1. | განხორციელებული პროექტების რაოდენობა | ახმეტის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო | | | 2024-2025 | ადგილობრივი ბიუჯეტი; მიზნობრივი ტრანსფერი | | 1 080 000 | 03 02 01 | | 251 500 | სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 3:** | | ახმეტის მუნიციპალიტეტში ხარისხიანი განათლების, მრავალფეროვანი კულტურული ცხოვრებისა და სპორტული სერვისების ხელმისაწვდომობის ზრდა | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | | | **მიზანი 4:** ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასათვის.  **მიზანი 5:** გენდერული თანასწორობის მიღწევა | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი** **3.1:** | | მიზნის მიღწევისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხების ოდენობა | | | |  | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | https://akhmeta.gov.ge/ | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | 6 528 900 | | გაიზრდება 10 % | | | გაიზრდება 20% | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **ამოცანა 3.1:** | | სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის სერვისის ხელმისაწვდომობის ზრდა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორები:** | | მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდის სერვისის გაუმჯობესებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობა | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 3 831 600 | | | 5 234 000 | | | 6 334 000 |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **3.1.1.** | ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრი" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა | 3.1.1.1. | აღსაზრდელთა რაოდენობა; პედაგოგთა რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრი" | |  | | | 2024-2025 | | 9 500 000 | 9 500000 | 040101 | |  |  |  |
| **ამოცანა 3.2:** | | ახალგაზრდების არაფორმალური განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორები:** | | მუნიციპალიტეტში სერვისების გაუმჯობესებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობა | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 529 800 | | | გაიზრდება 20%-ით | | | გაიზრდება 40%-ით |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **3.2.1.** | მუნიციპალური ფესტივალების და ღონისძიებების ორგანიზება-გამართვა | **3.2.1.1.** | ჩატარებული მუნიციპალური ფესტივალების და ღონისძიებების რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა" | | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | | | 2024-2025 | | **ადგილობრივი ბიუჯეტი** | 1 164 000 | 05 02 02 | |  |  |  |
| **ამოცანა 3.3:** | | ახალგაზრდებში ჯანსარი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორები:** | | მუნიციპალიტეტში სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირებისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების ოდენობა | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი**  3.3.1: | | | 4 428 200 | | | გაიზრდება 5%-ით | | | გაიზრდება 10%-ით |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **3.3.1.** | ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით ღონისძიებების განხორციელება | **3.3.1.1.** | ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა/შეძენილი სპორტული ინვენტარის რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | |  | | | 2024-2025 | | ადგილობრივი ბიუჯეტი, მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 5 400 000 | 05 01 | | 3 600 000 | მუნიციპალური განვითარების ფონდი |  |
| **ამოცანა 3.4:** | | მრავალფეროვანი კულტურული პროგრამების შექმნა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი** | | მუნიციპალიტეტში კულტურული ღონისძიებების განხორციელებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების ოდენობა | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 1 399 200 | | | გაიზრდება 10%-ით | | | გაიზრდება 20%-ით |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **3.4.1.** | ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული ღონისძიებების გამართვის ხელშეწყობა | **3.2.2.1.** | ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული ღონისძიებებისდაფინანსების ოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, საკრებულო | |  | | | 2024-2025 | | **ადგილობრივი ბიუჯეტი** | 3 055 000 | 05 02 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 4:** | | მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხელშეწყობა | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | | | **მიზანი 1:** სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა.  **მიზანი 3:** ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის. | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი 4.1:** | | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით გამოყოფილი თანხების ოდენობა | | | |  | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | 2023 | | 2025 | | | 2025 | |  | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | |  | |  | | |  | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **ამოცანა 4.1:** | | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა-პროგრამების განხორციელება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორები:** | | მუნიციპალიტეტში ჯანდაცვის ხელშეწყობისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების რაოდენობა | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი**  3600 | | | 244 900 | | | გაიზრდება 27%-ით | | | გაიზრდება 30%-ით |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **4.1.1.** | მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაეთა სამედიცინო ხარჯების დაფინანსება მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფა | **4.1.1.1.** | პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | |  | | | 2024-2025 | | მიზნობრივი ტრანსფერი |  | 06 01 | | 313 000 | ჯანდაცვის სამინისტრო |  |
| **ამოცანა 4.2:** | | ახმეტის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეების საჭიროებაზე მორგებული სოციალური პროგრამების განხორციელება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორები:** | | სოციალური პროგრამებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების რაოდენობა | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 1486,2 | | | გაიზრდება 20%-ით | | | გაიზრდება 20%-ით |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **4.2.1.** | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება | **4.2.1.1.** | პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა | https://akhmeta.gov.ge/ | | | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | |  | | | 2024-2025 | | **ადგილობივი ბიუჯეტი;** | 3 552 000 | 06 02 | |  |  |  |
| **ამოცანა 4.3:** | | ახმეტის მუნიციპალიტეტში შშმ პირთა საჭიროებაზე მორგებული სერვისების შექმნა/განვითარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი:** | | ახმეტის მუნიციაპლიტეტში შშმ პირთა მხარდამჭერი სერვისების დაფინანსების ოდენობა | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | **-** | | | 20000 | | | შენარჩუნდება |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **4.3.1.** | შშმ პირთა სერვისების თანადაფინანსება | 4.3.1.1. | ბენეფიციართა რაოდენობა | მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი | | | ახმეტის მერია | | სამოქალაქო საზოგადოება დონორი | | |  | | 20000 |  |  | |  | დონორი | 20000 |