**ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს**

**განკარგულება N**

**2022 წლის დეკემბერი**

**ქ. ახმეტა**

**„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის 2018-2022 წლებისათვის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე**

 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების, 62-ე მუხლის პირველი პუნქტის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

**გადაწყვიტა:**

1. შეტანილ იქნას ცვლილება „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის 2018-2022 წლებისათვის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N79 განკარგულებაში და გეგმის ,,ნაწილი 6 - სამოქმედო გეგმა და განხორციელების ვადები“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. განკარგულება გაეგზავნოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას, ასევე გამოქვეყნდეს საკრებულოს საინფორმაციო დაფაზე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული წესით.

3. განკარგულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 4. განკარგულების გასაჩივრება შეიძლება კანონით დადგენილი წესით გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ. თელავი, აღმაშენებლის ქ. N41).

**საკრებულოს თავმჯდომარე: იოსები ქარუმაშვილი**

#

#  **დანართი**

#  **ნაწილი6 - სამოქმედოგეგმადაგანხორციელებისვადები**

| **ამოცანები** | **პრობლემები** | **განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა** | **პარტნიორი** | **აქტივობის ბიუჯეტი (ლარი) & დაფინანსების წყარო** | **მიღწევისინდიკატორი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კონკრეტული საქმიანობა** | **განხორციელების ვადა** | **განხორციელებაზე პასუხისმგებელისტრუქტურა** |
| 1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ მონაცემთა მართვის სისტემის (მონაცემების შეგროვება, ანგარიშგება და მონაცემთა ბაზა) ჩამოყალიბება 2018 წლისათვის.
	1. მუნიციპალური სახიფათო ნარჩენების მართვის ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება
 | * არაზუსტი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სახეობების მიხედვით (არ არის დაზუსტებული ინფორმაცია სახიფათო, სამედიცინო და სხვა ტიპის ნარჩენების შესახებ).
 | * მუნიციპალიტეტში ნარჩენების აღრიცხვაზე და შესაბამისი ბაზის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი პირის გამოყოფა
 | 2018 წლის თებერვალი | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია  | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქმიანობების კოორდინაციის კუთხითსაქართველოს რეგიონული განვითარებისადა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 6,000 ლარი  | 2018 წლის 31 დეკემბერისთვის შემუშავებული და ხელმისაწვდომია მონაცემთა ელექტონული ბაზა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სახეობების მიხედვით.**(შესრულდა)****(აღნიშნული ინფორმაცია გამოთხოვილია სამინისტროდან)****(შესრულდა)****(შესრულდა)** |
| * მუნიციპალური ნარჩენების შემგროვებელი კომპანიის კონტრაქტში ყოველდღიურად გატანილი ნარჩენების (1) ყოველთვიური აღრიცხვის, (2) კვარტალური შემადგენლობის კვლევის ჩატარებისა[[1]](#footnote-1)(2018 წელს) და მუნიციპალიტეტში ამ საკითხზე პასუხისმგებელი პირისათვის ამ მონაცემების რეგულარული მიწოდების ვალდებულების ჩადება
 | 2018 წლის იანვარი, ნარჩენების შეგროვება–გატანაზე ახალი ტენდერის გამოცხადებისა და შემგროვებელ კომპანიასთან ახალი კონტრაქტის დადება | ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურისივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| * მუნიციპალიტეტმა რეგულარულად გამოითხოვოს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსგან ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საწარმოების მიერ წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების რაოდენობის შესახებ და მოახდინოს ამ ინფორმაციის შეტანა მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში.
 | 2021 წლის იანვარიდან რეგულარულად  | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან კოორდინაციის გზით  |
| * მონაცემთა ელექტონული ბაზის შემუშავება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სახეობების მიხედვით
 | 2021 წლის მარტი  | ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურისივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| * ელექტონულ ბაზაში მონაცემების რეგულარული შეტანა
 | 2021 წლის აპრილიდან რეგულარულად  |
| 1. ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების ეფექტიანი მომსახურების (საკმარისი რაოდენობის კონტეინერები, ნარჩენების გატანის საკმარისი სიხშირე, სპეცტექნიკა) მიწოდება მოსახლეობისათვის და მუნიციპალიტეტში არსებული საწარმოებისათვის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე.
 | * კასრიწყლის თემშიარხდებანაჩენებისშეგროვებისმომსახურებისმიწოდება, დაშორებული მანძილის გამო (დაახ. 2020 კმ);
* მოძველებული ნარჩენების შეგროვების კონტეინერები;
* სამშენებლო ნარჩენების განთავსების ადგილის გამოყოფა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამინისტროსთან მოლაპარაკების და შესაბამისი ნებართვის მოპოვების გზით;
 | * დიალოგის წამოწყება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისწარმომადგენლებთან ერთად ამ საკითხის გადაჭრის მიზნით;
 | 2018 წლის მარტიდან  | ახმეტის მუნიცი პალიტეტი, ეკონომიკური განვითარების სამსახურიააიპ „კეთილმოწყობის სამსახურის“ | საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს (ადგილის შეთანხმების/გამოყოფის და ნებართვის კუთხით) | ––– | ნარჩენების შეგროვების 5% 2019წლისთვის**(შესრულდა)** |
|  |  | 400,000 ლარი  | ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის ეფექტიანი მომსახურების მიწოდება როგორც მოსახლეობისათვის, ისე საწარმოებისათვის მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე2021წლისთვის. **(შესრულდა)****(შესრულდა)****(შესრულდა)** |
| * 450 მეტალის 1,100 ლიტრიანი კონტეინერის შეძენა (ღია კონტეინერების თანამედროვე სტანდარტების ურნებით შეცვლა);
 | 50 კონტეინერის შეძენა და ქ. ახმეტაში არსებული კონტეინერების ჩანაცვლება ამ ახლებით 2018 წელს  | 45,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი (900 ლარი ერთეულის ფასი) |
| 100 კონტეინერის შეძენა და შემდეგ სოფლებში არსებულების ჩანაცვლება: აწყური, ზემო ხოდაშენი, ოჟიო, კოღოთო, ალავერდი, 2019 წელს  | 90,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 100 კონტეინერის შეძენა და შემდეგ სოფლებში არსებულების ჩანაცვლება: ახშანი, ჩაბინაანი, ხორხელი, ქისტაური, ახალშენი, მატანი, პანკისის ხეობა 2021 წელს | 90,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 90,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი90,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 100 კონტეინერის შეძენა შემდეგ სოფლებში არსებულების ჩანაცვლება: ზემო და ქვემო ალვნები 2021 წელს 100 კონტეინერის შეძენა და ქ. ახმეტაში არსებული კონტეინერების ჩანაცვლება ახლებით 2022 წელს |
| 2022 წლისთვის სამშენებლო ნარჩენების განთავსების ადგილის გამოყოფა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამინისტროსთან მოლაპარაკების და შესაბამისი ნებართვის მოპოვების გზით;  |
| * ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურების ამსახველი რუკების შემუშავება (მარშრუტებისა და კონტეინერების მდებარეობის დატანა რუკებზე).
 | 2018 წლის ნოემბერი  | ეკონომიკური განვითარების სამსახურიააიპ „კეთილმოწყობის სამსახურის”[[2]](#footnote-2) |  | ––– (WMTR II პროგრამა გაუწევს მუნიციპალიტეტს ამ მხრივ დახმარებას) |
| ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურების ამსახველი რუკების არსებობა 2018 წლისათვის **(შესრულდა)** |
| 1. მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებულისტიქიურინაგავსაყრელებისდახურვა/რემედიაცია 2020 წლისთვის
 | * მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე სტიქიური ნაგავსაყრელების არსებობა და გარემოს დაბინძურება
 | * ნარჩენების განთავსების არალეგალური ადგილის დახურვა მდ. ილტოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ქ. ახმეტასთან
 | 2020–2021 წლები  | ააიპ „კეთილმოწყობისსამსახურის” | საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროარასამთავრობო ორგანიზაციები  | 20,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური ნაგავსაყრელების 100% დახურულია 2020წლისთვის;**(შესრულდა)** |
| * ყოფილ სტიქიურ ნაგავსაყრელების ადგილებზე პერიოდული მონიტორინგის განხორციელება[[3]](#footnote-3) და შედეგების მიხედვით შესაბამისი რეაგირება (გატანა, საჭიროების მიხედვით საინფორმაციო ბანერის დადგმა)
 | 2018 წლიდან რეგულარულად | ეკონომიკური განვითარების სამსახურიააიპ „კეთილმოწყობის სამსახურის” | ––––––––– | **(შესრულდა)** |

1. WMTR II უზურველყოფს შესაბამისი მეთოდოლოგიის მიწოდებასა და ტრენინგების ჩატარებას. [↑](#footnote-ref-1)
2. WMTR II პროგრამა განახორციელებს მუნიციპალიტეტის დახმარებას ამ კომპონენტში [↑](#footnote-ref-2)
3. დახურული ადგილების მონიტორინგი საველე გასვლების მეშვეობით მოხდება თავდაპირველად თვეში ერთხელ, შემდგომ კვარტალურად და მონიტორინგის ანგარიშები ხელმისაწვდომი იქნება. [↑](#footnote-ref-3)